BẢN THAM CHIẾU CÔNG VIỆC

V/v: Tập huấn nâng cao năng lực bán hàng cho các nhóm phụ nữ DTTS thực hành kinh doanh tại Tuyên Quang và Lai Châu.

| Loại hợp đồng: | Dịch vụ tư vấn |
| --- | --- |
| Báo cáo đến: | Hoàng Đại Dương, Quản lý dự án |
| Nơi làm việc: | Xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu và xã Quang Bình, tỉnh Tuyên Quang |
| Thời gian thực hiện: | Tháng 1/2026 |

# BỐI CẢNH

Dự án Thúc đẩy Trao quyền Kinh tế cho Phụ nữ tại Việt Nam (AWEEV) là một dự án tích hợp và có lồng ghép giới được phê duyệt theo Quyết định số 1709/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu ngày 17/12/2021 và Quyết định số 1755/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang ngày 24/8/2021, thiết kế nhằm cải thiện phúc lợi kinh tế cho phụ nữ nghèo ở nông thôn, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Dự án đặt giả định rằng việc nâng cao phúc lợi kinh tế và chất lượng cuộc sống sẽ góp phần giảm nghèo cho phụ nữ DTTS và hộ gia đình của họ. Mục tiêu này sẽ được đạt được thông qua việc thúc đẩy mạnh mẽ hơn các quyền kinh tế cho phụ nữ nghèo ở nông thôn và phụ nữ DTTS tại Việt Nam (mục tiêu 1100), cũng như tăng cường sự tham gia của họ vào các hoạt động kinh tế có trả công (mục tiêu 1200). Đặc biệt, AWEEV chú trọng đến việc giải quyết vấn đề gánh nặng chăm sóc không công không đồng đều của phụ nữ (mục tiêu 1130). Tìm hiểu thêm tại https://care.ca/projects/aweev-advancing-womens-economic-empowerment-in-vietnam/.

Trong khuôn khổ Dự án AWEEV, CARE Việt Nam hiện đang phối hợp của Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nông thôn Việt (VietED Center) nhằm triển khai hoạt động hỗ trợ vốn không hoàn lại cho các nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn nhằm thực hiện các ý tưởng kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế hộ gia đình. Các nhóm phụ nữ tham gia được lựa chọn từ các tổ nhóm VSLA–Sinh kế do Dự án AWEEV hỗ trợ thành lập.

Nhằm nâng cao năng lực và cải thiện kỹ năng bán hàng cho các chị em phụ nữ thực hành kinh doanh. VietED Center hiện đang tìm kiếm và tuyển chọn tư vấn hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ: “Tập huấn nâng cao năng lực bán hàng cho các nhóm phụ nữ DTTS thực hành kinh doanh tại Tuyên Quang và Lai Châu”.

- MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NHIỆM VỤ

2.1 Mục tiêu:

Tư vấn được yêu cầu thực hiện tập huấn nâng cao kỹ năng bán hàng cho các nhóm phụ nữ DTTS thực hành kinh doanh tại 2 tỉnh với các mục tiêu cụ thể như sau:

- Nâng cao khả năng sử dụng các công cụ AI (ví dụ: ChatGPT) để viết nội dung bán hàng hiệu quả, tạo hình ảnh và video cơ bản phục vụ cho hoạt động kinh doanh trực tuyến;

- Trang bị các kỹ năng thực hành chụp ảnh sản phẩm chuyên nghiệp và quay video ngắn bằng điện thoại để tăng tính hấp dẫn của sản phẩm trên các kênh bán hàng;

- Cung cấp kiến thức cơ bản về tiếp cận và vận hành trên các sàn Thương mại điện tử (TMĐT) và hướng dẫn cơ bản về chạy quảng cáo (nếu phù hợp với mô hình kinh doanh nhỏ);

- Thúc đẩy sự tự tin và khả năng ứng dụng công nghệ số của phụ nữ DTTS, giúp họ mở rộng kênh tiếp cận thị trường và gia tăng thu nhập.

  - Phương pháp thực hiện

  - Bước 1: Làm rõ nhu cầu và xây dựng nội dung phù hợp

- Phối hợp với VietED để nắm bắt nhu cầu cụ thể của học viên sau khóa tập huấn cơ bản và điều chỉnh nội dung cho phù hợp.

  - Bước 2: Thiết kế tài liệu và giáo án tập huấn

- Xây dựng nội dung chi tiết về các chủ đề: Viết lệnh cơ bản và hiệu quả cho AI, sử dụng AI tạo ảnh/video, kỹ thuật chụp/quay sản phẩm, tiếp cận sàn TMĐT, và hướng dẫn quảng cáo cơ bản (tài liệu phải dễ hiểu, trực quan);

- Đảm bảo lồng ghép ví dụ thực tế và phương pháp học dễ tiếp cận (kể chuyện, hình ảnh, thảo luận nhóm).

  - Bước 3: Tổ chức lớp tập huấn tại địa phương

- Trực tiếp giảng dạy và điều phối ít nhất 2 lớp tập huấn (Tuyên Quang và Lai Châu), mỗi lớp dự kiến khoảng 30 học viên;

- Thực hành ứng dụng AI trên thiết bị di động của học viên;

- Thực hành chụp ảnh/quay video sản phẩm ngay tại lớp/phiên chợ địa phương;

- Tổ chức phần đánh giá nhanh trước – sau tập huấn để đo lường mức độ cải thiện.

  - Bước 4: Hướng dẫn và hỗ trợ thực hành bán hàng tại phiên chợ địa phương

- Viết báo cáo tập huấn ngắn (bằng tiếng Việt), nêu rõ nội dung, kết quả đạt được, đánh giá hiệu quả, khó khăn và đề xuất cải tiến.

- Bàn giao toàn bộ tài liệu tập huấn và dữ liệu đánh giá cho VietED.

  - Phạm vi nhiệm vụ

Chuyên gia tư vấn sẽ phối hợp chặt chẽ với cán bộ VietED trong suốt quá trình triển khai nhiệm vụ nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện và đạt được kết quả đầu ra chất lượng, đúng thời hạn.

Phạm vi nhiệm vụ của tư vấn sẽ tập trung nhưng không giới hạn với các hoạt động và nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Làm việc và thống nhất nội dung tập huấn nâng cao với cán bộ VietED, bao gồm các chủ đề ưu tiên (AI tạo nội dung, chụp/quay sản phẩm, tiếp cận TMĐT, quảng cáo cơ bản), hình thức tổ chức, thời lượng (1.5 ngày/tỉnh), ngôn ngữ và tài liệu hỗ trợ phù hợp.

- Cùng VietED xây dựng chương trình và tài liệu tập huấn chi tiết, bao gồm giáo án, tài liệu học viên, bài tập thực hành và công cụ đánh giá.

- Giảng dạy chuyên sâu về Ứng dụng AI: Hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng nâng cao các công cụ AI (ví dụ: ChatGPT) để viết prompt hiệu quả và tạo ra các tài liệu bán hàng, hình ảnh, video quảng bá cơ bản.

- Thực hành Kỹ năng Sản xuất Nội dung: Hướng dẫn và tổ chức 01 buổi thực hành ½ ngày về chụp ảnh sản phẩm, quay video bằng điện thoại di động và chỉnh sửa cơ bản, sau đó áp dụng AI để tối ưu hóa nội dung này.

- Tiếp cận Sàn TMĐT & Quảng cáo: Cung cấp kiến thức cơ bản về cách đăng ký, vận hành, và giới thiệu sản phẩm trên các sàn Thương mại điện tử phổ biến, đồng thời hướng dẫn nguyên tắc cơ bản của việc chạy quảng cáo (ví dụ: Facebook Ads) nếu phù hợp với nguồn lực và mô hình kinh doanh siêu nhỏ của học viên.

- Đánh giá đầu ra của khóa học thông qua đánh giá nhanh sau tập huấn, nhận xét từ học viên, hoặc quan sát thực hành ứng dụng AI và chụp/quay sản phẩm.

- Tổng hợp báo cáo ngắn sau tập huấn (tiếng Việt), nêu rõ nội dung đã triển khai, kết quả, điểm mạnh/yếu, và khuyến nghị cải tiến cho các khóa tiếp theo.

- SẢN PHẨM VÀ KẾ HOẠCH GIAO NỘP

Tư vấn được kỳ vọng sẽ phối hợp chặt chẽ với VietED để thực hiện công việc với các sản phẩm dự kiến, và thời hạn như sau:

| # | Nội dung công việc | Sản phẩm mong đợi | Số ngày làm việc dự kiến | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Làm việc với VietED, rà soát nhu cầu và đặc điểm học viên | - Giáo án tập huấn (chi tiết từng buổi) - Tài liệu học viên (slide, bài tập, phiếu đánh giá) - Kịch bản giảng dạy - Kế hoạch thực hành bán hàng | ½ ngày | 29/12/2026 |
| 2 | Thiết kế chương trình tập huấn chi tiết, xây dựng tài liệu học tập và công cụ đánh giá |  | ½ ngày |  |
| 3 | Tổ chức và điều phối lớp tập huấn tại Lai Châu | 1.5 buổi tập huấn kiến thức (AI, TMĐT, Quảng cáo), kết hợp thực hành chụp ảnh/quay video/ứng dụng AI + báo cáo thực hành (hình ảnh, phản hồi, đánh giá) | 1.5 ngày | 6 – 7/1/2026 |
| 4 | Tổ chức và điều phối lớp tập huấn tại Tuyên Quang | 1.5 buổi tập huấn kiến thức (AI, TMĐT, Quảng cáo), kết hợp thực hành chụp ảnh/quay video/ứng dụng AI + báo cáo thực hành ( | 1.5 ngày | 8-9/1/2026 |
| 5 | Tổng hợp dữ liệu, phân tích, báo cáo bả nháp | Báo cáo bản nháp | 1 ngày | 15/1/2026 |
| 6 | Xây dựng báo cáo tổng kết | Báo cáo tổng hợp quá trình hỗ trợ sau tập huấn, bao gồm: nội dung triển khai, kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, đánh giá học viên, khuyến nghị. | 1 ngày | 16/1/2026 |
|  | Tổng cộng 6 ngày/2 tỉnh |  | 6 ngày |  |

- NGÂN SÁCH CHO DỊCH VỤ

Tất cả các chi phí, bao gồm phí tư vấn, chi phí đi lại của (các) tư vấn, khách sạn và phụ cấp, đều dựa trên định mức chi phí của CARE Việt Nam. Thanh toán sẽ thực hiện thành nhiều đợt dựa trên khối lượng công việc hoàn thành và các sản phẩm giao nộp được chấp nhận.

Ngân sách tối đa không vượt quá 25,000,000 VNĐ.

- YÊU CẦU

Tư vấn phải có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn sau:

  - Trình độ học vấn

- Tối thiểu bằng Cử nhân trong các lĩnh vực: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Giáo dục đào tạo, Phát triển cộng đồng hoặc các ngành có liên quan.

- Có kiến thức vững về các chủ đề như: kỹ năng bán hàng, tiếp thị sản phẩm, phát triển thị trường cho hộ kinh doanh/doanh nghiệp siêu nhỏ, và/hoặc hỗ trợ khởi nghiệp.

- Am hiểu về tiếp cận theo giới, đặc điểm của nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số và các rào cản phụ nữ gặp phải trong hoạt động kinh tế là một lợi thế

  - Kinh nghiệm làm việc

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: phát triển kinh doanh, bán hàng, thương mại điện tử, đào tạo khởi nghiệp, marketing cho hộ kinh doanh/cá nhân/doanh nghiệp nhỏ.

- Có kinh nghiệm thiết kế và trực tiếp tập huấn cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn hoặc phụ nữ DTTS là một lợi thế lớn.

- Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia các chương trình hỗ trợ sinh kế, kinh tế hộ, hoặc phát triển doanh nghiệp nhỏ trong bối cảnh địa phương, miền núi hoặc vùng khó khăn.

  - Kỹ năng khác

- Kỹ năng thiết kế tài liệu tập huấn sinh động, dễ hiểu, phù hợp với trình độ học viên có học vấn hạn chế.

- Kỹ năng sư phạm người lớn, đặc biệt là kỹ năng điều phối nhóm, dẫn dắt thảo luận, huấn luyện theo phương pháp “học qua thực hành”.

- Khả năng giao tiếp tốt, nhạy bén văn hóa, kiên nhẫn và linh hoạt trong làm việc với phụ nữ dân tộc thiểu số.

- Có thể đi công tác thực địa tại Lai Châu và Tuyên Quang theo kế hoạch.

- THỜI HẠN VÀ HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ

  - Ứng viên quan tâm vui lòng gửi Thư bày tỏ quan tâm, kèm theo các tài liệu sau:

- Hồ sơ năng lực (nêu rõ trình độ, kinh nghiệm liên quan và thông tin liên hệ);

- Hồ sơ mô tả kinh nghiệm làm việc có liên quan (ưu tiên các hoạt động tập huấn, tư vấn kỹ năng bán hàng, hỗ trợ sinh kế…);

- Thông tin về một số khóa tập huấn tương tự mà ứng viên đã thiết kế hoặc tham gia triển khai (nếu có: chương trình, tài liệu, các hoạt động đã triển khai, báo cáo tập huấn ngắn gọn ...).

  - Hồ sơ gửi về địa chỉ email: nghiadv@vieted.com.vn hoặc SĐT/Zalo: 0375321708

  - Thời hạn nhận hồ sơ: trước 17h00, ngày 24/12/2025

  - Chỉ những ứng viên lọt vào danh sách rút gọn mới được liên hệ để phỏng vấn hoặc thảo luận thêm